## Übersicht
Zeitaufzeichnung - Gruppe |  |  |  |  | *Tabelle wird automatisch befüllt!
Meilenstein | Deutsch Thomas | Bolda Stefan | Hinterhölzl Stefan | Summe
Projektidee | 9.25 | 8.25 | 5 | 22.5
Lernvertrag | 3.5 | 5 | 3 | 11.5
Meilenstein 1 | 50.3333 | 22 | 55.8333 | 128.1667
Meilenstein 2 | 8 | 25 | 8 | 41
Meilenstein 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Endabgabe | 0 | 0 | 0 | 0
Summe | 71.0833 | 60.25 | 71.8333 | 203.1667

## Deutsch Thomas
Name: | Deutsch Thomas |  | Summe: | 71.0833
Matrikelnummer: | k11808821
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
2020-03-09 | 8:30 | 11:45 | Präsenztermin 1. Einheit | Projektidee | 3:15 | 3.25
2020-03-11 | 8:15 | 13:15 | Projektidee entwickeln, Visual Code installieren und GitHub repository anlegen | Projektidee | 5:00 | 5
2020-03-17 | 16:00 | 19:00 | Lernvertrag erstellen | Lernvertrag | 3:00 | 3
2020-03-23 | 9:00 | 10:00 | Video - Projektidee (Powerpoint, Aufzeichnen, Bearbeiten) | Projektidee | 1:00 | 1
2020-03-29 | 16:00 | 16:30 | überarbeitung Lernvertrag | Lernvertrag | 0:30 | 0.5
2020-04-03 | 16:00 | 18:00 | Erreichbarkeit Server | Meilenstein 1 | 2:00 | 2
2020-04-04 | 13:00 | 18:00 | Theoretische Ausarbeitung | Meilenstein 1 | 5:00 | 5
2020-04-05 | 15:00 | 18:00 | REST API anlegen | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-06 | 9:30 | 13:15 | building basic API (backend) | Meilenstein 1 | 3:45 | 3.75
2020-04-06 | 17:00 | 20:00 | finalizing API | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-07 | 10:00 | 13:00 | routing Frontend | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-08 | 11:00 | 20:00 | redirecting und rebuilding frontend - erzeugung mainpage und redirecting page | Meilenstein 1 | 9:00 | 9
2020-04-13 | 12:00 | 20:00 | Server für webhosting und routing im frontend | Meilenstein 1 | 8:00 | 8
2020-04-14 | 8:00 | 19:00 | Fronend, CSS, Server | Meilenstein 1 | 11:00 | 11
2020-04-19 | 15:00 | 17:00 | CSS Styling | Meilenstein 1 | 2:00 | 2
2020-04-20 | 8:45 | 9:20 | Präsentation Meilenstein 1 | Meilenstein 1 | 0:35 | 0.58333
2020-04-20 | 18:00 | 20:00 | Userpage/adminpage unterscheidung - error handling | Meilenstein 2 | 2:00 | 2
2020-04-22 | 14:30 | 20:30 | Redesign user login - lods of error handling | Meilenstein 2 | 6:00 | 6
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0

## Bolda Stefan
Name: | Stefan Bolda |  | Summe: | 55.8333
Matrikelnummer: | K11818868
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
2020-03-09 | 8:30 | 11:45 | Präsenztermin 1. Einheit | Projektidee | 3:15 | 3.25
2020-03-11 | 8:15 | 13:15 | Projektidee entwickeln, Visual Code installieren und GitHub repository anlegen | Projektidee | 5:00 | 5
2020-03-17 | 16:00 | 19:00 | Lernvertrag erstellen | Lernvertrag | 3:00 | 3
2020-04-04 | 11:00 | 16:00 | Theoretische Ausarbeitung | Meilenstein 1 | 5:00 | 5
2020-04-06 | 17:00 | 20:00 | Prototyping, Visuals, Logo, Code einlesen | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-07 | 10:00 | 13:00 | Projektfortschritt besprechen, routing frontend | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-14 | 12:00 | 20:00 | Frontend Design HTML, Materialize, Mainpage redesign | Meilenstein 1 | 8:00 | 8
2020-04-20 | 8:45 | 9:20 | Präsentation Meilenstein 1 | Meilenstein 1 | 0:35 | 0.58333
2020-04-20 | 18:00 | 20:00 | Userpage/adminpage unterscheidung - error handling | Meilenstein 2 | 2:00 | 2
2020-04-22 | 14:30 | 20:30 | Redesign user login - lods of error handling | Meilenstein 2 | 6:00 | 6
2020-04-24 | 10:00 | 17:00 | Logodesign und Banner arbeiten (UI | Meilenstein 2 | 7:00 | 7
2020-04-28 | 9:00 | 19:00 | Materialize Bootstrap einarbeitung, design UI | Meilenstein 2 | 10:00 | 10
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0
[5 empty] | 0:00 | 0

## Hinterhölzl Stefan
Name: | Stefan Hinterhölzl |  | Summe: | 71.8333
Matrikelnummer: | K11818867
Datum | Start | Ende | Tätigkeit | Meilenstein | Zeit | Stunden
2020-03-11 | 8:15 | 13:15 | Projektidee entwickeln, Visual Code installieren und GitHub repository anlegen | Projektidee | 5:00 | 5
2020-03-17 | 16:00 | 19:00 | Lernvertrag erstellen | Lernvertrag | 3:00 | 3
2020-03-25 | 20:30 | 21:30 | SQLite Datenbank auf dem Server aufsetzen, erste Table erstellen | Meilenstein 1 | 1:00 | 1
2020-03-26 | 11:30 | 13:00 | Erste HTML Page erstellt, Javascript Anwendung eingelesen und ausprobiert | Meilenstein 1 | 1:30 | 1.5
2020-03-26 | 16:00 | 19:30 | Verbindung SQLite - Visual Code, erste Tests mit node.js | Meilenstein 1 | 3:30 | 3.5
2020-03-26 | 21:30 | 22:15 | Javascript SQL Querry über HTML Button starten - Versuche | Meilenstein 1 | 0:45 | 0.75
2020-04-03 | 16:00 | 18:00 | Erreichbarkeit Server | Meilenstein 1 | 2:00 | 2
2020-04-04 | 13:00 | 18:00 | Theoretische Ausarbeitung | Meilenstein 1 | 5:00 | 5
2020-04-05 | 15:00 | 18:00 | REST API anlegen | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-06 | 9:30 | 13:00 | Angular installieren, Projekt anlegen, Frontend Developement | Meilenstein 1 | 3:30 | 3.5
2020-04-06 | 17:00 | 20:00 | Frontend weiterentwickeln, erste Restcalls von der Webpage | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-06 | 21:00 | 24:00 | Frontend weiterentwickelt, Get, Post, Delete möglich - aber kein Errorhandling | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-07 | 9:00 | 12:15 | Frontend weiterentwickelt, Main Page Aufbau, Routing | Meilenstein 1 | 3:15 | 3.25
2020-04-07 | 15:30 | 17:00 | Serverwartung, neu aufsetzen, Projekt neu initialisieren | Meilenstein 1 | 1:30 | 1.5
2020-04-08 | 9:00 | 12:15 | Frontend Routing | Meilenstein 1 | 3:15 | 3.25
2020-04-08 | 16:00 | 20:30 | Frontend Routing | Meilenstein 1 | 4:30 | 4.5
2020-04-09 | 9:30 | 11:30 | Versuche Website auf IIS zu Deployn - ständig Fehler 500.19 | Meilenstein 1 | 2:00 | 2
2020-04-13 | 17:00 | 21:30 | Hosting der Seite, Bearbeiten der Frontend Page | Meilenstein 1 | 4:30 | 4.5
2020-04-14 | 8:00 | 15:00 | CSS Styling, Frontend Tweaking, Error Handling | Meilenstein 1 | 7:00 | 7
2020-04-14 | 17:00 | 20:00 | CSS Styling, Frontend Tweaking, Error Handling | Meilenstein 1 | 3:00 | 3
2020-04-20 | 8:45 | 9:20 | Präsentation Meilenstein 1 | Meilenstein 1 | 0:35 | 0.58333
2020-04-20 | 18:00 | 20:00 | Userpage/adminpage unterscheidung - error handling | Meilenstein 2 | 2:00 | 2
2020-04-22 | 14:30 | 20:30 | Redesign user login - lods of error handling | Meilenstein 2 | 6:00 | 6